##

## АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019 № 57

с. Новокривошеино

Кривошеинского района

Томской области

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке хозяйственного комплекса

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Томской области от 13.02.2019 № 35-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов», в целях подготовки и создания условий для бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Новокривошеинского сельского поселения в зимний период 2019-2012 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Новокривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020г.г. согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по ЖКХ, ГО и ЧС Волкову М.В..
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени Новокривошеинского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования Новокривошеинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ГлаваНовокривошеинского сельского поселения

(Глава Администрации) А.О. Саяпин

Волкова М.В.

4 74 33

Прокуратура

Администрация Кривошеинского района

ООО «КСМУ»

ООО «Водовод-М»

Приложение

к постановлению Администрации Новокривошеинского сельского поселения

от 12.04.2019 № 57

**План**

**мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2019-2020г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | лица, ответственные за исполнение | Стоимость работ ( тыс.руб.) |
| 1 | провести утепление тепловых сетей в с.Новокривошеино | до 31.08.2019 | ООО «Водовод-М» | 10,0 |
| 2 | покраска и побелка здания угольной котельной в с.Малиновка | до 15.08.2019 | ООО «Водовод-М» | 5,0 |
| 3 | очистка территории вокруг здания котельной от мусора, деревьев, кустарников, травы | до 15.08.2019 | ГлаваНовокривошеинского сельского поселенияООО «Водовод-М» | 10,0 |
| 4 | очистка дымоходов и котлов от сажи в котельной с.Малиновка | до 30.06.2019 | ООО «Водовод-М» | 0,0 |
| 5 | получение разрешения на допуск в эксплуатацию автономных источников теплоснабжения (АИТ) от Ростехнадзора | до 01.12.2019 | ГлаваНовокривошеинского сельского поселения | 20,0 |
| 6 | инструментально-визуальное обследование дымовых труб в АИТахс.Новокривошеино | до 01.09.2019 | ГлаваНовокривошеинского сельского поселения | 75,5 |
| 7 | чистка и промывка скважин в с.Новокривошеино и с.Малиновка | до 31.08.2019 | ООО «КСМУ» | 15,0 |
| 9 | ремонт павильона башни Рожновского в с.Новокривошеино | до 05.09.2019 | ГлаваНовокривошеинского сельского поселенияООО «КСМУ» | 50,0 |
| 10 | ремонт и утепление павильонов водоразборных колонок в с.Новокривошеино | до 05.09.2019 | ООО «КСМУ» | 30,0 |
| 11 | ревизия и ремонт электрооборудования водоразборных колонок в с.Новокривошеино | до 10.09.2019 | ООО «КСМУ» | 10,0 |
| 13 | Создать необходимый запас топлива (1,5 мес.запас) | до 01.09.2019 | ООО «Водовод-М» | 50,0 |
| 14 | Получить паспорта готовности на объекты теплоснабжения (котельная в с.Малиновка, АИТы в с.Новокривошеино) | не позднее 15.11.2019 | ГлаваНовокривошеинского сельского поселения | 30,0 |
| 15 | обустройство вентиляционной вытяжки в здании котельной с.Малиновка | до 01.09.2019 | ГлаваНовокривошеинского сельского поселенияООО «Водовод-М» | 50,0 |
| 16 | Ремонт кирпичной кладки стены здания котельной, выполнив при этом демонтаж деревянных рам, обеспечив перевязку швов, как в новой кладке, так и при сопряжении новой кладки со старой. | до 01.09.2019 | ГлаваНовокривошеинского сельского поселенияООО «Водовод-М» | 100,0 |
| 17 | На оконных проемах здания котельной выполнить устройство подоконных сливов из оцинкованной стали либо с помощью цементно-песчаного раствора, обеспечив требуемый уклон для отвода жидкости | до 15.09.2019 | ГлаваНовокривошеинского сельского поселенияООО «Водовод-М» | 30,0 |
| 18 | ремонт поврежденных участков пола в здании котельной | до 01.09.2019 | ГлаваНовокривошеинского сельского поселенияООО «Водовод-М» | 100,0 |
| 19 | выполнить отмостку по периметру здания котельной  | до 15.09.19 | ГлаваНовокривошеинского сельского поселенияООО «Водовод-М» | 150,0 |
| 20 | Восстановление бетонной поверхности надземной части фундаментной плиты дымовой трубы здания котельной | до 01.09.19 | ГлаваНовокривошеинского сельского поселенияООО «Водовод-М» | 50,0 |
| 21 | Очистка территории вокруг дымовой трубы здания котельной от строительного мусора, золы | до 15.08.19 | ГлаваНовокривошеинского сельского поселенияООО «Водовод-М» | 5,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 790,5 |